Отделение ОООО ФДО «Единство плюс» г. Новотроицка ПРОЕКТ «Школьный пресс - центр» Выполнил Коротченко Дмитрий, Председатель УС МОАУ «СОШ № 17» 2015 – 2016

1

Постановка проблемы

В большой школе всегда происходит очень много событий, проводится много мероприятий, но знает о них только та группа людей, которая  участвует в этом мероприятии. Получается, что жизнь школы разобщена. Эта разобщенность усугубляется ещё и тем, что младшая и старшая школы учатся в разных зданиях. Всё изменилось, когда новая старшая вожатая самостоятельно выпустила первый номер школьной газеты и оформила стенд с новыми материалами. Ребята толпились возле стенда, они читали газету. Каждому хотелось найти себя в этой газете. Активу школы стало понятно, что необходимо и дальше выпускать газету, оформлять рабочий стенд ДОО и УС.  На заседании школьного актива было решено продолжить эту работу.

Создание школьного пресс-центра – интересное, но непростое дело, которое предполагает непосредственное участие школьников в различных социальных акциях, рассмотрение сложных проблем общества, школы с точки зрения личного восприятия. Информационное пространство школы обладает значительным воспитательным потенциалом, что требует специальной целенаправленной деятельности по его формированию. Пресс-центр играет важную роль в развитии школьного самоуправления.

Главным направлением деятельности школьного Пресс - центра является создание условий для активного включения ребят школы в окружающую их социальную среду. С ее помощью они смогут влиять на нее, изменять, развивать собственную инициативу, принимать участие в своем жизненном и профессиональном развитии. Каждый ребёнок стремиться стать героем газеты, а это возможно, если он активно участвует в общественной жизни класса, школы.

Цель проекта: Создание школьного пресс – центра,  издающего школьную газету и обновляющего материалы стенда ДОО, УС.

2

Задачи проекта по созданию продукта проекта:

- Создание положения о школьном пресс- центре

- Набор группы редакции

- Создание программы обучения членов редакции

- Обучение группы редакции в соответствии с программой

- Ежемесячное издание газеты

- Размещение материалов на стенде ДОО и УС.

- Взаимодействие с городской газетой «Гвардеец труда» - размещение в ней лучших заметок о школе

Воспитательная цель: формирование у ребят активной социально-нравственной позиции в процессе освоения ими информационного пространства и собственной информационной деятельности, развитие их лидерских качеств, профессиональная ориентация и социализация подростков.

Задачи проекта по работе с редакционной группой:

Обучающие:

• изучение основ журналистского творчества;

• получение знаний и умений по созданию печатного издания;

• освоение обучающимися знаний, умений и навыков информационно-компьютерных технологий.

Развивающие:

• развивать творческие способности обучающихся, их творческую индивидуальность;

• развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;

Познавательные:

• вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность с применением приобретенных знаний на практике;

3

• развитие интереса к изучению русского языка, литературы, истории, обществознания, компьютерных технологий;

• изучение истории журналистики.

Воспитательные:

• создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, когда востребованными являются соответствующие коммуникативные умения;

• формирование представления о журналистике как профессии, играющей специфическую роль в жизни общества;

• формирование основных этических норм и понятий как условия правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни;

• формирование личности журналиста как совокупности профессионально-творческих, индивидуально-психологических, духовно-нравственных и гражданских качеств;

• организация диалога обучающихся со сверстниками, в том числе из других классов и школ, со взрослыми;

• формирование активной жизненной позиции;

• формирование потребности в самообразовании, самовоспитании;

• формирование эстетических навыков.

Практико-деятельностные:

• развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, работы в группе;

• формирование практических навыков создания школьного печатного издания.

Мотивационные:

• создание условий формирования полноценной, всесторонне развитой личности;

• создание условий для развития интереса к саморазвитию, самооценке своих достижений.

4

Социально-педагогические:

• формирование у обучающихся профессионального интереса к журналистике и газетному делу;

• формирование активной созидающей личности, такого типа личности, который востребован современным российским обществом.

Анкетирование учителей (43),  родителей нескольких классов (224), учащихся школы (448 человек из 4 – 9 классов)

|  |  | Школьники | Учителя | Родители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нужна ли школе своя газета, стенд ДОО, УС? |  |  |  |
|  | Да | 384 | 43 | 224 |
|  | Нет | 43 |  |  |
|  | Не знаю | 21 |  |  |
| 2 | Какие материалы вы бы хотели увидеть в газете? (можно несколько ответов) |  |  |  |
|  | Школьные мероприятия | 412 | 43 | 224 |
|  | Творчество активных ребят | 367 | 43 | 224 |
|  | Себя | 356 | 5 |  |
| 3 | Готовы ли вы участвовать в издании газеты. Если да, то в какой роли? |  |  |  |
|  | Да | 51 корреспондента фотографа |  |  |
|  | Нет | 397 |  |  |
|  | В роли читателя | 354 | 43 | 224 |
| 4 | Если ты будешь в редакции газеты, то готов ли ты учиться в школьном Пресс – центре?(из 51 человека) |  |  |  |
|  | да | 31 |  |  |
|  | нет | 20 |  |  |
| 4 | Какова должна быть периодичность выхода газеты |  |  |  |
|  | 1 раз в месяц | 119 | 43 | 34 |
|  | 1 раз в неделю | 249 |  | 115 |
|  | Каждый день | 37 |  |  |
|  | Мне всё равно | 43 |  |  |
|  | Чем чаще, тем лучше |  |  | 75 |

Ответы на вопросы анкеты помогли активу утвердиться в том, что газета  и стенд нужны. Но среди желающих работать в Пресс – центре, не очень много оказалось тех, кто готов учиться этому после уроков, потому что это новые занятия.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.

1. ГЕОГРАФИЯ  УЧАСТНИКОВ: Члены ДОО, УС, учащиеся школы,  родители, педагогический коллектив, газета «Гвардеец труда».

6

2. План реализации проекта и механизм реализации

| п/н | Что сделать? | Когда? | Кто отвечает? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП Организационный: Организация первого выпуска школьной газеты старшей вожатой школы Анкетирование учащихся школы, учителей, родителей по проблеме проекта. Составление списков членов пресс- центра, в том числе внештатных корреспондентов по отрядам Разработка положения о школьном пресс- центре. Составление программы работы | Январь – февраль 2015г. | Ст. вожатая Актив УС и ДОО Актив Ст. вожатая Ст. вожатая |
| 2 | ОСНОВНОЙ ЭТАП ПРОЕКТА - обучение ребят основным формам и методам создания газеты и работы школьного пресс-центра; - апробирование различных форм работы - ежемесячный выпуск газет - размещение материалов на стенде | Март – май, сентябрь - декабрь | Актив Ст. вожатая |
| 3 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 1. Подведение итогов по первому году работы 2. Проведение опросов среди педагогов, учеников и общественности по школьной газете 3. Ежемесячный выпуск газеты. 4. Награждение особо отличившихся в проекте. | Декабрь | Актив Ст. вожатая |
| 4 | Последействие: Оформление материалов «Школьного пресс-центра» на школьном сайте. Размещение лучших материалов в местной газете «Гвардеец труда» | Январь | Зам.директора по ИКТ Ст.вожатая |

3 . РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Расходные материалы:

-  компьютерная бумага – 260 руб.

- грамоты отличившимся ребятам – 200 руб.

- Использование школьных компьютеров

- Свои тетрадки, ручки

- Школьный и личные фотоаппараты                   Итого: 460 руб.

4.   КАДРОВОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОЕКТА:

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТА: ст.вожатая, актив.

КТО  РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ:

| Непосредственные участники проекта | Опосредованное участие в проекте |
| --- | --- |
| старшая вожатая члены пресс – центра актив | педагогический коллектив учащиеся школы родительская общественность Зам. директора школы по ИКТ |

8

5.  СХЕМА  УПРАВЛЕНИЯ   ПРОЕКТОМ:

Старшая вожатая                      Зам. директора по ИКТ

Пресс – центр                Газета «Гвардеец труда»

Совет Командиров                                                  Классные руководители

Отряды                                           Родители

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЯ.

| Что нужно сделать | Ответственные | Что не- обход. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП Организационный: Организация первого выпуска школьной газеты старшей вожатой школы Анкетирование учащихся школы, учителей, родителей по проблеме проекта. Составление списков членов пресс- центра, в том числе внештатных корреспондентов по отрядам Разработка положения о школьной газете. Составление программы работы пресс- центра | Ст. вожатая Ст. вожатая, актив Ст. вожатая, актив Ст. вожатая Ст. вожатая | Компьют. Анкеты | 20.02.2015 26.02.2015 |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП ПРОЕКТА - обучение ребят основным формам и методам создания газеты и работы школьного пресс-центра; - апробирование различных форм работы - ежемесячный выпуск газет - размещение газет на стенде | Ст. вожатая, актив Члены пресс- центра | Компьют, бумага | Весь период проекта ежемесячно |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 1. Подведение итогов по первому году работы 2. Проведение опросов среди педагогов, учеников и общественности по школьной газете 3. Награждение особо отличившихся в проекте. | Ст. вожатая, актив Ст. вожатая, актив | Грамот. | Декабрь 2015 года |
| Последействие: Оформление материалов «Школьного пресс-центра» на школьном сайте. Размещение лучших материалов в местной газете «Гвардеец труда» | Ст. вожатая, Актив, ЗД по ИКТ |  | Январь 2016 года |

7.РЕЗУЛЬТАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Школьная газета издаётся, материалы стенда постоянно  обновляются. Пресс – центр пропагандирует активную общественную жизнь членов УС и ДОО школы, создаёт положительный имидж школы в городе. У ребят формируется активная социально-нравственная позиция в процессе освоения ими информационного пространства и собственной информационной

10

деятельности, получают развитие их лидерские качества, профессиональная ориентация и социализация. Ребята постепенно изучают основы журналистского творчества, получают знания и умения по созданию печатного издания, информационно-компьютерных технологий. У ребят  развивается творческая индивидуальность, развиваются умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью; Ребята вовлечены в активную познавательную деятельность с применением приобретенных знаний на практике. У них развивается интерес к изучению русского языка, литературы, истории, обществознания, компьютерных технологий; Ребята творят в атмосфере сотрудничества, проявляют коммуникативные умения; Формируются представления о журналистике как профессии, играющей специфическую роль в жизни общества; Формируются основные этические нормы и понятия как условия правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; Происходит формирование личности журналиста как совокупности профессионально-творческих, индивидуально-психологических, духовно-нравственных и гражданских качеств; Достигается диалог участников пресс- центра со сверстниками, в том числе из других классов и школ, со взрослыми; Происходит формирование активной жизненной позиции, потребности в самообразовании, самовоспитании, эстетических навыков. Развиваются навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, работы в группе; Формируются практические навыки создания печатного издания. Происходит создание условий формирования полноценной, всесторонне развитой личности, для развития интереса к саморазвитию, самооценке своих достижений, профессионального интереса к журналистике и газетному делу; активной созидающей личности, такого типа личности, который востребован современным российским обществом.

11

Потенциал развития проекта.
 2016 – 2017 год. :

1.Оформление материалов «Школьного пресс-центра» на школьном сайте.

2.Размещение лучших материалов в местной газете «Гвардеец труда»

3.Расширение состава школьного пресс – центра (в том числе за счёт увеличения внештатных корреспондентов в отрядах).

4.Обучение другой группы желающих по программе обучения членов пресс – центра.

Результаты и эффективность проекта будут оцениваться по следующим критериям:

- оценка газеты учителями, учащимися, родителями
- конкретные позитивные изменения  к газете, материалам стенда

- перспективы получения финансовой поддержки для проекта;

- увеличение числа внеклассных мероприятий в школе

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – 9  месяцев. Программа получит дальнейшее развитие в период до 2017 года.